## template
晴雨表 | [37 empty] | 工期計算表
案 號： | [20 empty] | 業 主： |  | 有限公司 | [8 empty] | 設計單位： |  | 事務所
工程名稱： 工程 | [20 empty] | 監造單位： |  | 建築師事務所 | [8 empty] | 承攬廠商： |  | 有限公司
[38 empty] | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | B | C | D | E | F |  |  |  |  | G
| 第一週 | [6 empty] | 第二週 | [6 empty] | 第三週 | [6 empty] | 第四週 | [6 empty] | 第五週 | [6 empty] | 第六週 |  | 天數 | 1: 晴; 2: D 天候因素 | 例假日 | 停工 | 天候因素 | 人為因素 | 應扣除工期 |  |  |  |  | 工作天
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |  |  | 下雨 | 豪雨 | 颱風 | 酷熱 | 雨後泥濘 | 其他 |  |  |  |  | b | c | d | e | 小計
月份 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | [12 empty] | 例假日 | 停工 | 天候 因素 | 人為 因素
一
二
三
四
五 | [37 empty] | 12 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2
[38 empty] | 12 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2
六 | [37 empty] | 30 | 25 | 3 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 6 | 1.5 | 16.5 | 13.5
[38 empty] | 42 | 34.5 | 4 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | 3 | 15 | 0 | 10 | 1.5 | 26.5 | 15.5
七 | [37 empty] | 31 | 20.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13.5 | 10.5 | 0 | 10 | 10.5 | 3.5 | 0 | 24 | 7
[38 empty] | 73 | 55 | 6.5 | 2.5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25 | 13.5 | 18 | 3 | 25 | 10.5 | 13.5 | 1.5 | 50.5 | 22.5
八 | [37 empty] | 31 | 26.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4.5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11
[38 empty] | 104 | 81.5 | 9.5 | 3 | 6.5 | 3.5 | 0 | 0 | 33 | 22.5 | 22.5 | 9 | 33 | 17.5 | 15.5 | 4.5 | 70.5 | 33.5
九 | [37 empty] | 30 | 21.5 | 5.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 8 | 0 | 9.5 | 0 | 17.5 | 12.5
[38 empty] | 134 | 103 | 15 | 4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 0 | 41 | 22.5 | 31 | 9 | 41 | 17.5 | 25 | 4.5 | 88 | 46
十 | [37 empty] | 31 | 28.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2.5 | 0 | 15 | 0 | 2.5 | 0 | 17.5 | 13.5
[38 empty] | 165 | 131.5 | 17.5 | 4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 0 | 56 | 22.5 | 33.5 | 9 | 56 | 17.5 | 27.5 | 4.5 | 105.5 | 59.5
十一 | [37 empty] | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1.5 | 1 | 12.5 | 17.5
[38 empty] | 195 | 159.5 | 19.5 | 4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 0 | 64 | 24.5 | 35.5 | 11 | 64 | 19.5 | 29 | 5.5 | 118 | 77
十二 | [37 empty] | 31 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2.5 | 10 | 0 | 4.5 | 0.5 | 15 | 16
[38 empty] | 226 | 184.5 | 24.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 0 | 0 | 74 | 24.5 | 41.5 | 13.5 | 74 | 19.5 | 33.5 | 6 | 133 | 93
備註 | [37 empty] | 226 | 184.5 | 24.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 0 | 0 | 74 | 24.5 | 41.5 | 13.5 | 74 | 19.5 | 33.5 | 6 | 133 | 93 | bar: 第五週 六 六
例 假 日： |  | 第一週 二 二: 1.星期例假日; 第一週 六 六: 2.國定假日; 第二週 三 三: 3.; 第三週 日 日: 4.; 第三週 四 四: 5.; 第四週 一 一: 6.無資料; 第五週 六 六: 決 標 日 | 106年5月8日 | [7 empty] | 實際工期 |  |  | 93
停 工： |  | 第一週 二 二: 7.全日停工; 第一週 六 六: 8.上午停工; 第二週 三 三: 9.下午停工; 第五週 六 六: 履約期限 | 210工作天 | [7 empty] | 合約完工期限
天候因素： |  | 第一週 二 二: 11.晴; 第一週 六 六: 12.下雨(全天); 第二週 三 三: 13.下雨(上午); 第三週 日 日: 14.下雨(下午); 第三週 四 四: 15.颱風; 第四週 一 一: 16.豪雨; 第五週 六 六: 開 工 日 | 110年7月19日 | [7 empty] | 變動完工期限
|  | 第一週 二 二: 17.酷熱; 第一週 六 六: 18.雨後泥濘; 第二週 二 二: ≈; 第二週 三 三: 19.其他; 第二週 六 六: ✽; 第五週 六 六: 預定完工日 | 107年3月20日 | [7 empty] | 實際完工期限
人為因素： |  | 第一週 二 二: 21.全日停電; 第一週 六 六: 22.上午停電; 第二週 三 三: 23.下午停電 | [8 empty] | 逾期/剩餘天數
工期相關： |  | 第一週 二 二: 30.開工日; 第一週 六 六: 31.合約完工日; 第二週 三 三: 32.變動完工日; 第三週 日 日: 33.實際完工日; 第三週 四 四: 34.驗收完成日; 第四週 一 一: 35.
相關說明：
1 | 晴 | 第一週 三 三: 本日止當月晴天天數及總天數; 第二週 五 五: A; 第二週 六 六: 天數; 第三週 二 二: 本日止當月總天數; 第四週 四 四: F; 第四週 五 五: 應扣除工期
2 | 雨 | 第一週 三 三: 〃 雨天天數及總天數; 第二週 五 五: B; 第二週 六 六: 例假日; 第三週 二 二: 〃 例假日合計天數; 第四週 四 四: b; 第四週 五 五: 例假日; 第五週 一 一: 等於B
3 | 豪雨 | 第一週 三 三: 〃 豪雨天數及總天數; 第二週 五 五: C; 第二週 六 六: 停工; 第三週 二 二: 本日止當月停工合計天數; 第四週 四 四: c; 第四週 五 五: 停工; 第五週 一 一: Ｃ扣除與例假日重疊天數
4 | 颱風 | 第一週 三 三: 〃 颱風天數及總天數; 第二週 五 五: D; 第二週 六 六: 天候因素; 第三週 二 二: 2(雨)~6(泥濘)合計天數; 第四週 四 四: d; 第四週 五 五: 天候因素; 第五週 一 一: Ｄ扣除與例假日、停工重疊天數
5 | 酷熱 | 第一週 三 三: 〃 酷熱天數及總天數; 第二週 五 五: E; 第二週 六 六: 人為因素; 第三週 二 二: 本日止當月人為因素合計天數; 第四週 四 四: e; 第四週 五 五: 人為因素; 第五週 一 一: Ｅ扣除與例假日、停工、天候重疊天數
6 | 雨後泥濘 | 第一週 三 三: 〃 泥濘天數及總天數; 第二週 五 五: G; 第二週 六 六: 工作天; 第三週 二 二: 天數－應扣除工期小計; 第四週 五 五: 小計; 第五週 一 一: 小計＝ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ
7 | 其他 | 第一週 三 三: 〃 其他狀況天數及總天數