## template
晴雨表 | [37 empty] | 工期計算表
案 號： | [17 empty] | 業 主： | [9 empty] | 設計單位： | [9 empty] | 案 號： | [13 empty] | 業 主： | [8 empty] | 設計單位：
工程名稱： | [17 empty] | 監造單位： | [9 empty] | 承攬廠商： | [9 empty] | 工程名稱： | [13 empty] | 監造單位： | [8 empty] | 承攬廠商：
[38 empty] | 當月 天數 | 固定因素 (固定例假日) |  |  | 變動因素 (天候) | [13 empty] | 變動因素 (停工、停電…等) | [6 empty] | 工期 |  |  |  | 天數
| 第一週 | [6 empty] | 第二週 | [6 empty] | 第三週 | [6 empty] | 第四週 | [6 empty] | 第五週 | [6 empty] | 第六週 |  | A | B1 | B2 | B0 | C1 | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C0 | D1 |  | D2 |  | D3 |  | D0 | E1 | E0 | E2 | E3 | F1 | F2 | F3
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 當月天數 | 星期例假 | 國定例假 | 不計工期 | 晴天 | 雨天 |  | 豪雨 |  | 颱風 |  | 酷熱 |  | 雨後泥濘 |  | 其他 |  | 不計工期 | 停工 |  | 停電 |  | 其他 |  | 不計工期 | 合約工期 | 不計工期 | 使用工期 | 剩餘工期 | 總天數 | 使用天數 | 剩餘天數
月份 | [43 empty] | 不計 |  | 不計 |  | 不計 |  | 不計 |  | 不計 |  | 不計 |  |  | 不計 |  | 不計 |  | 不計 | bar: 第一週 日; 第一週 六 to 第二週 日; 第二週 六 to 第三週 日; 第三週 六 to 第四週 日; 第四週 六 to 第五週 日; 第五週 六 to 第六週 日
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
備註 | 第一週 一: 工期計算方式為工作工，週休二日，國定假日不施工(下雨即不計工期); 第五週 六: 合計
例 假 日： | 第一週 二: 1.星期例假日; 第一週 六: 2.國定假日; 第二週 三: 3.; 第三週 日: 4.; 第三週 四: 5.; 第四週 一: 6.無資料 | 決 標 日 | [15 empty] | 實際工期
停 工： | 第一週 二: 7.全日停工; 第一週 六: 8.上午停工; 第二週 三: 9.下午停工 | 履約期限 | [15 empty] | 合約完工期限
天候因素： | 第一週 二: 11.晴; 第一週 六: 12.下雨(全天); 第二週 三: 13.下雨(上午); 第三週 日: 14.下雨(下午); 第三週 四: 15.颱風; 第四週 一: 16.豪雨 | 開 工 日 | [15 empty] | 變動完工期限
| 第一週 二: 17.酷熱; 第一週 六: 18.雨後泥濘; 第二週 二: ≈; 第二週 三: 19.其他; 第二週 六: ✽ | 預定完工日 | [15 empty] | 實際完工期限
人為因素： | 第一週 二: 21.全日停電; 第一週 六: 22.上午停電; 第二週 三: 23.下午停電 | [16 empty] | 逾期/剩餘天數
工期相關： | 第一週 二: 30.開工日; 第一週 六: 31.合約完工日; 第二週 三: 32.變動完工日; 第三週 日: 33.實際完工日; 第三週 四: 34.驗收完成日; 第四週 一: 35.
相關說明：
1 | 第一週 日: 晴; 第一週 三: 本日止當月晴天天數及總天數; 第二週 五: A; 第二週 六: 天數; 第三週 二: 本日止當月總天數; 第四週 四: F; 第四週 五: 應扣除工期
2 | 第一週 日: 雨; 第一週 三: 〃 雨天天數及總天數; 第二週 五: B; 第二週 六: 例假日; 第三週 二: 〃 例假日合計天數; 第四週 四: b; 第四週 五: 例假日; 第五週 一: 等於B
3 | 第一週 日: 豪雨; 第一週 三: 〃 豪雨天數及總天數; 第二週 五: C; 第二週 六: 停工; 第三週 二: 本日止當月停工合計天數; 第四週 四: c; 第四週 五: 停工; 第五週 一: Ｃ扣除與例假日重疊天數
4 | 第一週 日: 颱風; 第一週 三: 〃 颱風天數及總天數; 第二週 五: D; 第二週 六: 天候因素; 第三週 二: 2(雨)~6(泥濘)合計天數; 第四週 四: d; 第四週 五: 天候因素; 第五週 一: Ｄ扣除與例假日、停工重疊天數
5 | 第一週 日: 酷熱; 第一週 三: 〃 酷熱天數及總天數; 第二週 五: E; 第二週 六: 人為因素; 第三週 二: 本日止當月人為因素合計天數; 第四週 四: e; 第四週 五: 人為因素; 第五週 一: Ｅ扣除與例假日、停工、天候重疊天數
6 | 第一週 日: 雨後泥濘; 第一週 三: 〃 泥濘天數及總天數; 第二週 五: G; 第二週 六: 工作天; 第三週 二: 天數－應扣除工期小計; 第四週 五: 小計; 第五週 一: 小計＝ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ
7 | 第一週 日: 其他; 第一週 三: 〃 其他狀況天數及總天數