## template
晴雨表 | [37 empty] | 工期計算表
案 號： | [19 empty] | 業 主： | [8 empty] | 設計單位： | [22 empty] | 業 主： |  |  | 有限公司 | [5 empty] | 設計單位： |  | 技師事務所
工程名稱： | [19 empty] | 監造單位： | [8 empty] | 承攬廠商： | [8 empty] | 工程名稱： 工程 | [13 empty] | 監造單位： |  |  | 建築師事務所 | [5 empty] | 承攬廠商： |  | 華春營造有限公司
[38 empty] | 當月 天數 | 固定因素 |  |  |  | 變動因素 | [9 empty] | 變動因素 | [5 empty] | 工期 |  |  |  | 天數
[39 empty] | 固定例假日 |  |  |  | 天候 | [9 empty] | 停工、停電…等
| 第一週 | [6 empty] | 第二週 | [6 empty] | 第三週 | [6 empty] | 第四週 | [6 empty] | 第五週 | [6 empty] | 第六週 |  | A | B1 | B2 | B3 | B0 | C1 | C2 |  | C3 |  | C4 | C5 | C6 | C7 | C0 | D1 |  | D2 |  | D3 | D0 | E1 | E0 | E2 | E3 | F1 | F2 | F3
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | [22 empty] | B0+C0+D0 | E1-E0 | E1-E2 |  |  | F1-F2
[39 empty] | 星期例假 | 國定例假 | 其他 | 不計工期 | 晴天 | 雨天 |  | 豪雨 |  | 颱風 | 酷熱 | 雨後泥濘 | 其他 | 不計工期 | 停工 |  | 停電 |  | 其他 | 不計工期 | 合約工期 | 不計工期 | 使用工期 | 剩餘工期 | 總天數 | 使用天數 | 剩餘天數 | bar: 第一週 日; 第一週 六 to 第二週 日; 第二週 六 to 第三週 日; 第三週 六 to 第四週 日; 第四週 六 to 第五週 日; 第五週 六 to 第六週 日
月份 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | [7 empty] | 不計 |  | 不計 | [6 empty] | 不計 |  | 不計
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
備註 |  | 一: 工期計算方式為工作工，週休二日，國定假日不施工(下雨即不計工期); 六: 合計
例 假 日： |  | 二: 1.星期例假日; 六: 2.國定假日; 三: 3.; 日: 4.; 四: 5.; 一: 6.無資料 | 決 標 日 | [12 empty] | 實際工期 | [6 empty] | 0
停 工： |  | 二: 7.全日停工; 六: 8.上午停工; 三: 9.下午停工 | 履約期限 | [12 empty] | 合約完工期限
天候因素： |  | 二: 11.晴; 六: 12.下雨(全天); 三: 13.下雨(上午); 日: 14.下雨(下午); 四: 15.颱風; 一: 16.豪雨 | 開 工 日 | [12 empty] | 變動完工期限
|  | 二: 17.酷熱; 六: 18.雨後泥濘; 二: ≈; 三: 19.其他; 六: ✽ | 預定完工日 | [12 empty] | 實際完工期限
人為因素： |  | 二: 21.全日停電; 六: 22.上午停電; 三: 23.下午停電 | [13 empty] | 逾期/剩餘天數
工期相關： |  | 二: 30.開工日; 六: 31.合約完工日; 三: 32.變動完工日; 日: 33.實際完工日; 四: 34.驗收完成日; 一: 35.
相關說明：
1 | 晴 | 三: 本日止當月晴天天數及總天數; 五: A; 六: 天數; 二: 本日止當月總天數; 四: F; 五: 應扣除工期
2 | 雨 | 三: 〃 雨天天數及總天數; 五: B; 六: 例假日; 二: 〃 例假日合計天數; 四: b; 五: 例假日; 一: 等於B
3 | 豪雨 | 三: 〃 豪雨天數及總天數; 五: C; 六: 停工; 二: 本日止當月停工合計天數; 四: c; 五: 停工; 一: Ｃ扣除與例假日重疊天數
4 | 颱風 | 三: 〃 颱風天數及總天數; 五: D; 六: 天候因素; 二: 2(雨)~6(泥濘)合計天數; 四: d; 五: 天候因素; 一: Ｄ扣除與例假日、停工重疊天數
5 | 酷熱 | 三: 〃 酷熱天數及總天數; 五: E; 六: 人為因素; 二: 本日止當月人為因素合計天數; 四: e; 五: 人為因素; 一: Ｅ扣除與例假日、停工、天候重疊天數
6 | 雨後泥濘 | 三: 〃 泥濘天數及總天數; 五: G; 六: 工作天; 二: 天數－應扣除工期小計; 五: 小計; 一: 小計＝ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ
7 | 其他 | 三: 〃 其他狀況天數及總天數